## Cuaderno de Ingeniería
PSP — Cuaderno de Ingeniería
Estudiante: Israel Dueñas Muro |  |  | Profesor: Edgar Cossío |  |  | Clase: Ingeniería de Software
Fecha | Inicio | Fin | Interrupciones (min) | Tiempo Neto (min) | Actividad | Comentarios | C | U
22/04/2026 | 20:00 | 21:30 | 0 | 90 | Documento | Primera versión del 830
28/04/2026 | 17:00 | 21:00 | 15 | 225 | Diseño | Inicio de diagramas RF-03 y RF-07
30/04/2026 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | Diseño | Acomodo de requerimientos funcionales y diagramas RF-03 y RF-07
04/05/2026 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Integración | Subida de diagramas a Git, cambio al 830 e integración con versión de Ana
05/05/2026 | 18:50 | 20:50 | 0 | 120 | Reunión | Meet con equipo por Zoom para afinar detalles del proyecto
05/05/2026 | 20:50 | 22:00 | 10 | 60 | Documento | Verificación de TDCU, agregado de faltantes con formato del maestro (RF-02, RF-03, RF-04, RF-07, RF-08)
11/05/2026 | 14:56 | 15:30 | 0 | 34 | Diseño | Subida de diagramas corregidos a Git
12/05/2026 | 11:30 | 13:00 | 10 | 80 | Estimación | Elaboración de COCOMO y puntos de función
14/05/2026 | 16:00 | 18:15 | 10 | 125 | Pruebas | Inicio del testing (TDCU-01 a TDCU-03)
15/05/2026 | 16:00 | 21:40 | 25 | 315 | Pruebas | Continuación del testing (TDCU-04 a TDCU-06)
16/05/2026 | 10:00 | 12:00 | 10 | 110 | Pruebas | Continuación del testing (TDCU-07)
17/05/2026 | 07:00 | 11:08 | 15 | 233 | Pruebas | Cierre y formato final del documento de testing
TOTAL |  |  |  | 1512 | 25.2

## Registro de Tiempos
PSP — Registro de Tiempos por Semana
Semana | Periodo | Documento | Diseño/Diagramas | Reunión | Estimación | Pruebas
Semana 1 | 21/04 - 27/04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
Semana 2 | 28/04 - 04/05 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0
Semana 3 | 05/05 - 11/05 | 60 | 34 | 120 | 0 | 0
Semana 4 | 12/05 - 17/05 | 0 | 0 | 0 | 80 | 783
TOTAL |  | 150 | 319 | 120 | 80 | 783

## Resumen Semanal
PSP — Resumen Semanal
Estudiante: Israel Dueñas Muro |  |  | Proyecto: Sistema de Evaluación de Expresiones Matemáticas
Semana | Periodo | Tiempo Total (min) | Tiempo Total (hrs) | Actividad Principal | Observaciones
Semana 1 | 21/04 - 27/04 | 90 | 1.5 | Documentación | Primera versión del 830
Semana 2 | 28/04 - 04/05 | 345 | 5.75 | Diseño/Diagramas | Inicio diagramas RF-03 y RF-07, integración al Git
Semana 3 | 05/05 - 11/05 | 214 | 3.5667 | Reunión/Documento | Meet equipo, verificación TDCU, corrección diagramas
Semana 4 | 12/05 - 17/05 | 863 | 14.3833 | Pruebas/Estimación | COCOMO, puntos de función, testing completo
TOTAL |  | 1512 | 25.2
MEDIA |  | 378 | 6.3
MÁXIMO |  | 863 | 14.3833
MÍNIMO |  | 90 | 1.5