## Portada
|  |  | Cuaderno no.: | 1
Cuaderno de Ingeniería
| Nombre: | Patricia Jaime Pérez
| Teléfono/correo electrónico: | 3333617160/patricia.jaime4622@alumnos.udg.mx
| Fecha de apertura: | 20 de abril de 2026
| Fecha de cierre: | 17 de mayo de 2026

## Indice
Contenidos del Cuaderno de Ingeniería
| Página | Tema
| 3 | Actividades
| 4 | Control de interrupciones
| 5 | Resumen semanal

## 3. Actividades
Fecha | Actividades
15 de abril | Clase
Definición de los roles de los integrantes del equipo
20 de abril | Elaboración de TDCU de Contexto
22 de abril | Elaboración del cuaderno de Ingeniería
23 de abril | Revisión de Sección 1 de IEEE-830
28 de abril | Elaboración de diagramas RF01. Subirlos a GitHub. Actualizar Readme.
1 de mayo | TDCU RF05. Diagramas.
2 de mayo | Diagramas RF05, GitHub
3 de mayo | TDCU RF06, Cuaderno de Ingeniería
4 de mayo | TDCU RF06
5 de mayo | Reunión de equipo para revisión de avances
6 de mayo | Reelaboración de TDCU del RF006, iniciar retrabajo diagramas
7 de mayo | RF06 Comunicación
9 de mayo | RF06: Comunicación, Secuencia, Clases
13 de mayo | Pdf de Arquitectura de software
14 de mayo | Pdf de Arquitectura de software, PF

## 4.Control de las Interrupciones
Estudiante | Patricia Jaime Pérez |  |  |  | Fecha | 22 abril de 2026
Profesor | Dr. Edgar Gonzalo Cossío Franco |  |  |  | Class
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | △ Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
15 de abril | 5:00 | 6:30 | 0 | 90 | Clase PSP
| 6:30 | 7:00 | 0 | 30 | Definición de roles de trabajo de miembros del equipo
20 de abril | 5:00 | 5:48 | 0 | 48 | Elaboración de tabla TDCU de Contexto
22 de abril | 5:30 | 7:00 |  | 90 | Elaboración de cuaderno de ingeniería
23 de abril | 9:39 | 10:51 | 0:10 | 82 | Revisión de Sección 1 de IEEE-830
28 de abril | 18:30 | 22:15 | 0:25 | 250 | Elaboración de diagramas RF01. Subirlos a GitHub. Actualizar Readme.
29 de abril | 16:05 | 20:08 | 0:25 | 268 | Elaboración de diagramas RF01. |  | x | 7
1 de mayo | 14:15 | 16:30 | 0:25 | 160 | TDCU y Diagramas RF05
1 de mayo | 21:58 | 23:04 | 0 | 66 | Diagramas RF05
2 de mayo | 8:48 | 9:25 | 0 | 37 | Diagramas RF05, GitHub |  | x | 7
3 de mayo | 4:00 | 5:11 | 0 | 71 | TDCU RF06, Cuaderno de Ingeniería
4 de mayo | 10:02 | 11:04 | 0:03 | 65 | TDCU RF06 |  | x | 1
5 de mayo | 15:55 | 22:31 | 1:40 | 496 | Revisión de IEEE-830. Modificación TDCU del RF01 | SRS, TDCU y Diag RF01 | x | 7
6 de mayo | 17:00 | 19:05 | 0 | 125 | TDCU RF06v2.0, CU. |  | x | 2
7 de mayo | 10:10 | 10:52 | 0 | 42 | RF06 Comunicación
9 de mayo | 6:13 | 8:14 | 0:30 | 151 | RF06: Comunicación, Secuencia, Clases |  |  | 2
13 de mayo | 10:30 | 13:01 | 0:20 | 171 | Compilación de diagramas, actualización de TDCUs
13 de mayo | 18:20 | 21:35 | 0 | 195 | Unificacion de estilos de diagramas, actualización SRS
14 de mayo | 7:58 | 9:45 | 0:15 | 122 | Entregable de Arquitectura de Software |  | X | 1
14 de mayo | 19:36 | 22:00 |  | 144 | PF y COCOMO
16 de mayo | 9:12 | 16:30 | 3:00 | 618 | Projectlibre |  | x | 1

## 5. Resumen semanal
Estudiante | Patricia Jaime Pérez |  |  |  | Fecha | 22 abril de 2026
Tarea | Clase | 830-TDCU | RF01-RF05 | [5 empty] | Total
Fecha | 12-18 Abr | 19-25 Abr | 26 Abr-2 May | 3 - 9 May | 10-16 May
D |  | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 71
L |  | 48 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 113
M | 120 | 0 | 250 | 496 | 0 |  |  |  | 866
M |  | 90 | 268 | 125 | 370 |  |  |  | 853
J |  | 82 | 0 | 42 | 266 |  |  |  | 390
V |  | 0 | 226 | 0 | 0 |  |  |  | 226
S |  | 0 | 37 | 151 | 618 |  |  |  | 806
Totales | 120 | 220 | 781 | 950 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 3325
Tiempos y Medias del Periodo |  |  |  |  | Número de semanas (número anterior +1): |  |  | 5
Resumen de las semanas anteriores:
Totales | 120 | 220 | 781 | 950 | 1254
Med. | 120 | 31.4286 | 111.5714 | 135.7143 | 179.1429
Máx. | 120 | 90 | 268 | 496 | 618
Mín | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen incluyendo la última semana
Total | 120 | 340 | 1121 | 2071 | 3325
Avg. | 120 | 75.7143 | 87.6667 | 99.6786 | 115.5714
Máx. | 120 | 120 | 268 | 496 | 618
Mín. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0